| PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN 2014-2018 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Koordinátor aktivit: Mgr. Tomáš Černý, Manažer cestovního ruchu |  |  |  |  |  |  |
| 1. MARKETINGOVÁ ZNAČKA A PROPAGACE |  |  |  |  |  |  |
| Marketingová značka | Vytvoření loga, jednotného vizuálního stylu, motto, maskot Grafický manuál, maskot | Použití na všech propagačních materiálech města | Prac. sk. pro CR | 2015-2016 | Vydávání publikací, brožur, letáků, rekl. předmětů | 100 000 Kč |
| Kvalitní a reprezentativní materiál o městě | Publikace o městě | Část nákladu určena k prodeji, část jako dárky partnerům města | OŠK | 2014-2015 |  | 200 000 Kč |
| Turistické informace | Ucelené inf. materiály pro turisty a návštěvníky | Aktualizace informačních materiálů o městě (Brožura Chrudim, leták Muzeum barokních soch), realizace nových materiálů (leták Filmová místa – Obchodníci,leták ubytování + zákl. služby) | Manažer cestovního ruchu, IC | 2014 – aktualizace Brožurao Chrudimi 2014-2018 Aktualizace materiálů, filmová místa | Opětovná aktualizace a efektivní distribuce | 90 000 (aktualizace brožura 2014), Aktualizace letáků 25 000 Kč/rok |
| Cizojazyčné letáky, brožurky, webové stránky | Aktualizace a dotisk cizojazyčných letáků a brožur, překlad a aktualizace webových stránek | Brožura o Chrudimi, Muzeum barokních soch, překlad webu mesto3muzei.cz | Manažer cestovního ruchu, IC | 2014-2018, webové stránky 2014 | AJ, NJ | 100 000 Kč |
| Webové stránky chrudimsky.navstevnik.cz | Průběžná aktualizace obsahu | Aktualizace Webu, správa | IC, manažer cestovního ruchu | 2014-2018 | + propojení s mestotrimuzei.cz | 4 000 Kč/rok |
| Webové stránky město tří muzeí.cz | Průběžná aktualizace a rozšíření | Realizace zákl. verze stránek v anglické a německé mutaci | Manažer cestovního ruchu | 2014 | Překlad a realizace webových stránek | 30 000 Kč |
| Kalendárium tradičních sportovních a kulturních akcí | Každoroční vydávání kalendária tradičních sportovních a kulturních akcí + propojení systému s Chrudimskou besedou na DSVČ | Aktualizace informací | IC Chrudimská beseda | 2014-2018 | Vždy na začátku roku tradiční akce na celý rok, v průběhu vydání podrobnějšího přehledu | 8 000 Kč/rok |
| Wi-fi síť na významných místech ve městě | Zavádění na veřejných prostranství | Nádraží ČD - ve spolupráci s ČD, vytipování další míst | Manažer cestovního ruchu | 2014-2018 | Uvedení přehledu na webových stránkách infocentra | 0 Kč (nádraží ČD) |
| Veletrhy | Propagace města na veletrzích cest. ruchu | Účast na veletrzích CR | Manažer cestovního ruchu, IC | 2014-2018 | V případě možnosti účast s DSVČ, KVM | 50 000 Kč/rok |
| Konference cest. ruchu na místní úrovni | Jednodenní či vícedenní setkání se subjekty v CR, navázání další spolupráce | Hoteliéři, ubytovatelé, cest. kanceláře, apod. | Manažer cestovního ruchu | 2015 | Konference v rámci znovu-otevření hotelu Bohemia, příp. v rámci spolupráce na projektu „Krok za krokem geoparkem (obsahuje 2x setkání se subjekty CR) | 20 000 Kč, v případě projektu 0 Kč (100% dotace) |
| Spolupráce s ostatními subjekty CR | Podpora incomingového CR | Pokračování spolupráce s ubytovateli v Chrudimi i okolí (Seč, Konopáč, Zbyslavec, Pivní lázně Hořelec, Lázně Bohdaneč aj.), a cestovními kancelářemi | Manažer cestovího ruchu, IC + oslovené subjekty | 2014-2015 | Nabídka balíčků pro turisty podle cílových skupin (spolupráce v rámci TO Chrudimsko-Hlinecko) | 0 Kč |
| Motivační systém pro návštěvníky | Vydání turistické karty, pokračování ve vydávání společné zvýhodněné vstupenky do chrudimských muzeí (dle sezóny 2013 – projekt město tří muzeí) | Turistická karta - jednání s muzei a subjekty CR, možno i v rámci širší oblasti (TO Chrudimsko-Hlinecko) | Manažer cestovního ruchu, IC | 2014-2018 | Slevová nebo bonusová karta - např. pro vstup do objektů památek, bonusová hodina na koupališti, dítě zdarma apod. | 7 000 Kč |
| Propagace a spolupráce s obcemi a místními akčními skupinami v rámci zájm. obl. Chrudimsko-Hlinecko | Vydávání společných materiálů oblasti, údržba společného webu | Realizace společného projektu „Krok za krokem geoparkem“; udržitelnost projektu „Informační a propagační kampaň TO Chrudimsko-Hlinecko) | IC, manažer cestovního ruchu | 2014-2018, Projekt 2014-2015 | Spolufinancování předfinancování 100 % dotace na projekt, účast na aktivitách | 20 000 Kč/rok, Dále 50 000 Kč (2014) předfinancování projekt (bude vráceno) |
| Spolupráce s agenturami Czech Tourism, Destinační společností Východní Čechy, s infocentrem KČT v Praze | Prezentace v rámci těchto agentur, vzájemná výměna inf. materiálů | Nabídka: proč navštívit Chrudim | IC, manžer cestovního ruchu | 2014-2018 | Prezentace na internetových portálech agentur, v tištěných materiálech, účast na veletrzích cest. ruchu v rámci agentur, vzájemná výměna inf. materiálů IC a infocentra KČT v Praze | 0 Kč |
| Facebook | Propagace atraktivit, aktivit a kulturních akcí na facebooku města |  | IC, manažer cestovního ruchu | 2014-2018 |  | 0 Kč |
| Spolupráce s partnerskými městy | Příležitostná výměna inf. materiálů při vzájemných návštěvách |  | Chrudimská beseda, Sportovní areály města Chrudim, IC Vedení města NNO | 2014-2018 |  | 0 Kč |
| Propagace význ. osobností Chrudimi | Zvýšená propagace nejznámějších osobností (mimo Chrudim) – J.Ressel, Alfons Mucha | Nalezení prostoru a vytvoření interaktivní miniexpozice Josefa Ressela, tištěná a web. propagace |  | 2014-2018 | prověření možnosti umístění expozice J.R. v zámku Medlešice po rekonstrukci, příp. Stará radnice, získání dotace | Dle rozpočtů staveb, expozice |
| Zlepšování služeb IC | Zavádění nových služeb | Čerpání inspirace z informačních center mimo region | IC | 2014-2018 | Jazykové kurzy a školení pracovníků IC v obl. CR | 0 Kč |
| Propagační předměty | Tematické propagační předměty s logem, web. stránkami | Cíleně zaměřené propagační předměty | Manažer cestovního ruchu, IC | 2014-2018 |  | 60 000 Kč/ rok |
| Vydávání turistických novin ve spolupráci s mikroregionem Chrudimsko a dalšími obcemi TO Chrudimsko-Hlinecko | Část novin pro město Chrudim, část pro okolí (TO Chrudimsko-Hlinecko) | Vydávání 1x ročně před hlavní sezónou | Manažer cestovního ruchu, IC | 2014-2018 | Do r. 2016 v rámci udržitelnosti projektu „Informační a propagační kampaň TO Chrudimsko-Hlinecko“ | 60 000 Kč/rok |
| Koncepce rozvoje cestovního ruchu 2019 - 2028 | Tvorba Koncepce | s akčním plánem 2019 - 2023 | Manažer cestovního ruchu | 2018 |  | 0 Kč |
| 2. DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA A ORIENTACE VE MĚSTĚ |  |  |  |  |  |  |
| Obchvat města | Usilovat o pokračování výstavby a dokončení celého obchvatu |  | Vedení města | 2014-2018 | Na obchvatu umístit propagační tabule | 200 000 Kč |
| MHD | Umístění mapy linek MHD na web |  | IC | 2014 |  | 0 Kč |
| Mapa města čísel popisných | Podrobný plán města s popisnými čísly | včetně tisku | ÚPR | 2014 | K dispozici v informačním centru | 100 000 Kč |
| Modernizace autobus. nádraží a propojení obou nádraží | Podpora modernizace a propojení obou nádraží |  |  | 2014-2018 |  |  |
| Parkování | Zvyšovat počet parkovacích míst, komplexně řešit parkování ve městě - změny v centru města | Vytvoření systému parkování (pomocí SMS apod.) |  | 2014-2018 | Umístění plánu parkování na webu i dalších frekventovaných místech, omezení prodeje povolenek |  |
| Značení ve městě | Údržba značení ve městě a na hl. příjezdech do města, nádraží, u nákupních center |  |  | 2014-2018 | Možnosti parkování, propagace památek a turist. cílů, město tří muzeí | 40 000 Kč |
| E-point | Vybodování nabíjecí elektrostanice v centru města |  |  | 2016 |  | Dle jednání s případnými partnery/dotace |
| 3. PAMÁTKY (objekty) |  |  |  |  |  |  |
| Realizace projektů na zatraktivnění turistických cílů | Rekreační lesy Podhůra – singltrek, návštěvnické centrum. Zámek Medlešice | Návštěvnické centrum ve spolupráci s VZ Chrudim (geoexpozice). |  | 2014-2018 | + příprava dalších projektů (využití staré radnice, apod.), financování pomocí dotací | Singltrek – 750 000 Kč, Návštěvnické centrum – 22 000 000 Kč |
| Naučná stezka od Reg. muzea na Habrov | Navázání na Modrou osu - Zlatá stezka pod hradbami, park střelnice, Habrov | instalace informačních tabulí ve spolupráci s ČSOP klub ochránců Habrov |  | 2014-2018 | na Habrov po dokončení obchvatu města |  |
| Městská turistická trasa | aktualizace |  |  | 2017 | Tisk propagačního materiálu | 10 000 Kč |
| 4. AKTIVITY V CESTOVNÍM RUCHU |  |  |  |  |  |  |
| Služby pro cyklisty | Podpora služeb pro cyklisty | Spolupráce s ČD – půjčovna na nádraží, podpora značení cyklisté vítáni | Manažer cestovního ruchu, IC | 2014-2018 | Distribuce map cyklotras půjčovně ČD, propagace značky cyklisté vítání (ubytovatelé apod.) a jejich následná propagace | 0 Kč |
| Modernizace a budování cyklostezek a cyklotras | Vybudování cyklostezky na Podhůru a v centru města |  |  | 2014-2018 | Odkaz z webu v sekci cykloturistika na trasy tipstrips.cz (popis cyklotras včetně map a fotodokumentace) |  |
| Zlepšování podmínek pro návštěvníky na existujících tur. stezkách trasách | Vybudování venkovní tělocvičny v Průhonech (u MFK – letní stadion) |  |  | 2016 | Na webu aktualizace atraktivit na stezkách/trasách – spolupráce s tipstrips.cz | 100 000 Kč |
| Hippoturistika | Spolupráce se subjekty zabývajícími se hippoturistikou | Hřebčíny, ranče,… |  | 2014-2018 | Aktualizace mapy hipostezek (vč. hřebčínů, rančů..) | 35 000 Kč |
| Kongresový cestovní ruch | Spolupráce se subjekty, které podporují tuto formu CR – East Bohemian Convention Bureau (oddělení DSVČ) | Spolupráce na aktualizaci katalogu kongresové turistiky s DSVČ | Manažer cestovního ruchu | 2014-2018 | Hotel Bohemia | 0 Kč |
| 5. SLUŽBY V CESTOVNÍM RUCHU |  |  |  |  |  |  |
| Spolupráce se středními školami cest. ruchu | Praxe, event. průvodcovské služby |  | IC | 2014-2018 | Hotelová škola Bohemia Chrudim, Soukromá škola cest. ruchu v Pardubicích, Vysoká škola polytechnická v Jihlavě |  |
| Externí průvodci po městě | Nabídky vycházek | Tematické vycházky po městě s průvodcem |  | 2014-2018 |  | 10 000 Kč/ rok |
| Otevírací doba památek, obchodů a služeb | Zachovat otevírací dobu, zvážit možnost rozšíření (hl. muzea v pondělí v tur. sezóně) |  |  | 2014-2018 | Vstup do kostelů + na věž kostela NPM a Mydlářovského domu |  |
| Projekty | Obnovit projekt ubytovny Klobásov, hledat využití bývalé restaurace „Malibu“, rekonstrukce městského stadionu a sportovní haly modernizace krytého koupaliště a saunového světa |  |  | 2014-2018 |  | Rozpočet ÚPR+OI |
| Veřejná WC | Modernizace a zlepšení služeb veřejných WC ve městě | Rozšíření otevírací doby alespoň jednoho WC v centru města (hl. víkend) Vybudování WC v centru města |  | 2014-2018 | Průběžná modernizace, bezbariérový přístup | rozpočet TS Chrudim 2000 |